## Диаграмма Ганта
ДИАГРАММА ГАНТА
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  | CyberWhale |  |  |  |  | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | [8 empty] | CyberWhale Universe
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА |  | Иванов Кирилл Владимирович |  |  |  |  | ДАТА
НОМЕР ИСР | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КУРАТОР | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ЭТАП 1 | [20 empty] | ЭТАП 2 | [20 empty] | ЭТАП 3 | [20 empty] | ЭТАП 4
[7 empty] | НЕДЕЛЯ 1 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 2 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 3 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 4 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 5 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 6 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 7 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 8 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 9 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 10 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 11 | [6 empty] | НЕДЕЛЯ 12
[7 empty] | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС
1
2018-01-01 | Анализ и планирование |  |  |  |  | 0%
1.1.1 | Определение стека технологий и архитектуры MVP |  |  |  |  | 35%
1.1.2 | Составление Product Backlog с приоритизацией (MoSCoW) |  |  |  |  | 0%
1.2 | Дизайн и UX/UI |  |  |  |  | 0%
1.2.1 | Проектирование пользовательских сценариев (User Flow) |  |  |  |  | 0%
1.2.2 | Создание вайрфреймов основных экранов |  |  |  |  | 0%
1.2.3 | Разработка дизайн-системы в Figma (цвета, шрифты, компоненты) |  |  |  |  | 0%
1.2.4 | Визуальный дизайн ключевых страницы: Главная, ЛК, Курсы, CTF |  |  |  |  | 0%
1.3 | Настройка среды и инфраструктуры |  |  |  |  | 0%
1.3.1 | Создание репозитория GitHub с базовой структурой |  |  |  |  | 35%
1.3.2 | Настройка CI/CD (GitHub Actions) |  |  |  |  | 35%
1.3.3 | Развертывание тестового сервера (Yandex Cloud/VPS) |  |  |  |  | 0%
1.3.4 | Настройка домена и SSL-сертификата |  |  |  |  | 0%
2
2.1 | База данных и модели |  |  |  |  | 0%
2.1.1 | Проектирование схемы БД (PostgreSQL) |  |  |  |  | 0%
2.1.2 | Создание моделей: User, Course, Lesson, CTFChallenge, UserProgress |  |  |  |  | 0%
2.1.3 | Настройка миграций (TypeORM / Prisma) |  |  |  |  | 0%
2.2 | API: Аутентификация и авторизация |  |  |  |  | 0%
2.2.1 | Реализауия регитсрации/входа (email + пароль) |  |  |  |  | 0%
2.2.2 | JWT-токены, middleware для проверки прав |  |  |  |  | 0%
2.2.3 | Восстановление пароля (email-вертификация |  |  |  |  | 0%
2.3 | API: Обучение и курсы |  |  |  |  | 0%
2.3.1 | GRUD для курсов и уроков |  |  |  |  | 0%
2.3.2 | Система прогресса (отметка о прохождении курса) |  |  |  |  | 0%
2.3.3 | Генерация сертификата (PDF) |  |  |  |  | 0%
2.4 | API: CTF-Платформа |  |  |  |  | 0%
2.4.1 | GRUD для CTF-задач |  |  |  |  | 0%
2.4.2 | Система проверки флагов |  |  |  |  | 0%
2.4.3 | Таблица лидеров и статистика |  |  |  |  | 0%
2.5 | Интеграция с ИИ (GigaChat API) |  |  |  |  | 0%
2.5.1 | Настройка API-клиента для GigaChat |  |  |  |  | 0%
2.5.2 | Реализация чат-интерфейса для помощи по задачам |  |  |  |  | 0%
2.5.3 | Кэширование ответов для экономии токенов |  |  |  |  | 0%
3
3.1 | Базовая структура и компоненты |  |  |  |  | 0%
3.1.1 | Настройка Next.js + TypeScript + Tailwind CSS |  |  |  |  | 0%
3.1.2 | Создание компонентов: Header, Footer, Sidebar, Card, Button |  |  |  |  | 0%
3.1.3 | Настрока роутинга и навигации |  |  |  |  | 0%
3.2 | Страницы: Главнвя и ЛК |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Лендинг с Hero-секцией с СТА |  |  |  |  | 0%
3.2.2 | Личный кабинет: прогресс, активные курсы, статистика |  |  |  |  | 0%
3.2.3 | Страница профиля (редактирование данных) |  |  |  |  | 0%
3.3 | Страницы: Обучения |  |  |  |  | 0%
3.3.1 | Католог курсов с фильтрами |  |  |  |  | 0%
3.3.2 | Страница курса: список уроков, прогресс-бар |  |  |  |  | 0%
3.3.3 | Интерфейс урока: текст, изображения, тест |  |  |  |  | 0%
3.3.4 | Система завершения урока и перехода к следующему |  |  |  |  | 0%
3.4 | Страницы: CTF-платформа |  |  |  |  | 0%
3.4.1 | Список задач с фильтрами по сложности и категриям |  |  |  |  | 0%
3.4.2 | Страница задачи: описание, форма для флага, подсказки |  |  |  |  | 0%
3.4.3 | Таблица лидеров (рейтинг пользователей) |  |  |  |  | 0%
3.4.4 | История решенных задач |  |  |  |  | 0%
3.5 | Интеграция с бэкендом |  |  |  |  | 0%
3.5.1 | Настрока API-клиента (axios/fetch) |  |  |  |  | 0%
3.5.2 | Обработка состояний загрузки и ошибок |  |  |  |  | 0%
3.5.3 | Кэширование данных (React Query/SWR) |  |  |  |  | 0%
4
4.1 | Тестирование и отладка |  |  |  |  | 0%
4.1.1 | Функциональное тестирование всех сценариев |  |  |  |  | 0%
4.1.2 | Исправление критических и мажорных багов |  |  |  |  | 0%
4.1.3 | Тестирование производительности и безопасности |  |  |  |  | 0%
4.1.4 | Адаптивная верстка (mobile, tablet, desktop) |  |  |  |  | 0%
4.2 | Наполнение контентом |  |  |  |  | 0%
4.2.1 | Создание 2 курсов (5 уроков каждый) с тестами |  |  |  |  | 0%
4.2.2 | Разработка 10-15 CTF-задач (Web, Crypto, Forensics) |  |  |  |  | 0%
4.2.3 | Написание статей для базы знаний (5-7 статей) |  |  |  |  | 0%
4.3 | Финализация и деплой |  |  |  |  | 0%
4.3.1 | Настройка продакшен-среды (Docker, Nginx) |  |  |  |  | 0%
4.3.2 | Перенос БД на продакшен |  |  |  |  | 0%
4.3.3 | Финальное тестирование на продакшен-сервере |  |  |  |  | 0%
4.4 | Запуск и мониторинг |  |  |  |  | 0%
4.4.1 | Открытие доступа для первых пользователей |  |  |  |  | 0%
4.4.2 | Настройка аналитики (Yandex.Metrica) |  |  |  |  | 0%
4.4.3 | Мониторинг ошибок (Sentry) |  |  |  |  | 0%
4.4.4 | Сбор обратной связи |  |  |  |  | 0%

## Условные обозначения
Задача завершена (100% выполнена).
Задача в процессе (0-99% выполнена, активна).
Задача просрочена (дата окончания прошла, % < 100%).
Задача ещё не начата (будущая).